## GENERADORES
VOLUMENES GENERADORES DE OBRA
|  | OBRA: |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE
|  | LOCALIDAD: |  | SALADO- SALADITO-ARROYITOS-TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
No. | Descripción del concepto: | Ubicación: |  |  | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  |  | Observaciones
|  | Eje | Tramo | Tipo | Unidad | Largo | Ancho | Alto | Pzas | Parcial | Total
1 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30 MTS DE PROFUNDIDAD
1A | MOVIMIENTOS DE PERFORACIÓN
1A-1 | Movimientos de equipo de perforación hasta una distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de profundidad |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1A-2 | Instalación y desmantelamiento de equipo de perforación con capacidad de 450 mts de profundidad |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1A-3 | Transporte de equipo de perforación en kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino pavimentado |  |  |  | KM | 120 |  |  |  | 120 | 120
1A-11. | Transporte de equipo de perforación en kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino de terracería |  |  |  | KM | 1 |  |  |  | 1 | 1
1B | LODOS DE PERFORACIÓN
1B-1 | Lodos de perforación |  |  |  | M3 | 3.4539 | 2.47 | 1.7 |  | 14.5029 | 14.5029
1B-5 | Acarreo de agua en camión pipa en el primer kilometro |  |  |  | M3 |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5
1B-15 | Perforación de pozo profundo de 14" de diámetro nominal en material tipo "A" de 0.00 a 100 mts de profundidad |  |  |  | ML | 30 |  |  |  | 30 | 30
1C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN
1-C10 | Ampliación de perforación de pozo profundo de 14" a 24" de diámetro en material tipo "A" de 0.00 a 100.00 mts de profundidad |  |  |  | ML |  |  |  |  | 30 | 30
1D | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
1D-12 | Suministro de tubería de lisa de ACERO para ademe de pozo de 14" de diámetro |  |  |  | ML | 6 |  |  |  | 6 | 6
1D-13 | Colocación de tubería lisa de ACERO para ademe de 14" de diámetro |  |  |  | ML | 6 |  |  |  | 6 | 6
1D-14 | Colocación de tubería lisa de ACERO ranurada para ademe de pozo profundo unión roscada de 14" de diámetro ( ranura de 2mm de ancho ) |  |  |  | ML | 24 |  |  |  | 24 | 24
1D-15. | Suministro de tubería lisa de ACERO ranurada para ademe de 14" de diámetro |  |  |  | ML | 24 |  |  |  | 24 | 24
1D-16 | Colocación de tubería lisa de ACERO para contrademe de 24" de diámetro |  |  |  | ML | 6 |  |  |  | 6 | 6
1D-17 | Suministro de tubería lisa de ACERO para contrademe de 24" de diámetro |  |  |  | ML | 6 |  |  |  | 6 | 6
1D-18 | Cementación en tubería para ademe con equipo de perforación |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
1D-19 | Colocación de filtro de grava para pozo profundo |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 9.15 | 9.15
1D-20. | Acarreo de grava para filtro de pozo profundo |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 9.15 | 9.15
1E | AFORO
0.1 | Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuados con bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustión interna por N horas en un lapso de 72 hrs |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
0.01 | Hora efectiva de bombeo de pozo empleando bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustión interna en tiempo adicional a las 24 hrs. |  |  |  | HE |  |  |  |  | 24 | 24
0.001 | Registro eléctrico con graficas de resistividad y potencial natural con graficas diferentes para profundidades hasta de 40 mts |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
0.0001 | Análisis FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO del agua en fuente de abastecimiento |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
1I | ESTUDIO DE VALIDACION GEOHIDROLOGICA E INVESTIGACION GEOFISICA PARA POZO PROFUNDO
1I-1 | Estudio de validación geohidrologica e investigación geofísica para pozo profundo |  |  |  | lote |  |  |  |  | 1 | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A-6 | Suministro e instalación de Equipo de Bombeo marca "AS" PUMPS de alta eficiencia para un Gasto de 18.00 LPS y una carga dinámica total de 78.90 mts, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
2A-7 | Suministro e instalación de arrancador estado solido de 22 KW, 30 HP, 440 VCA, incluye: armado de tablero, control y fuerza |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
2A-8 | Suministro y colocación de arreglo hidráulico en Equipo de bombeo de 6" de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
2A-4 | Suministro y colocación de válvula de admisión y expulsión de aire marca ARI o similar de 1" de diámetro en Arreglo hidráulico de Equipo de bombeo, incluye; soldadura de niple en Cople de FOFO. |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA
3A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA
3A-1 | Suministro e instalación de Transformador tipo poste trifásico de 75 KVA, 13200 440/220 VOLTS, incluye: materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
3A-3 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el transformador de 15 KVA hasta el interruptor general, incluye: medición e interruptor general, materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
3A-7 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el interruptor general hasta el tablero de control, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
3A-8 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el tablero de control hasta el motor, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  |  | 1 | 1
4 | CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
4A | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 10 | 10 |  |  | 100 | 100
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 6 | 3.84 | 3.84
2A-11 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 6 | 0.192 | 0.192
4A-25 | Zapata aislada de concreto f'c = 200 kg/cm2 de 1.00 x 1.00 x 15 cms de espesor y dado de 0.25 x 0.25 x 1.00 mts de altura, armado con 4 vars de 1/2" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cms, incluye: Cimbra, descimbra, materiales y mano de obra |  |  |  | PZA |  |  |  | 6 | 6 | 6
4A-26 | Relleno para estructuras compactado al 90% proctor con material producto de excavación |  |  |  | M3 | (0.80X0.80X0.80)-0.05 PILOTO X 6.00 PZAS |  |  |  | 2.77 | 2.77
4A-27 | Dala de desplante de 15 x 20 cms de Concreto f'c= 200 KG/CM2, armada con armex, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra |  |  |  | ML | 3.80+3.80+1.70+1.70+1.70 |  |  |  | 12.7 | 12.7
4A-28 | Trabe de concreto de 20 x 30 cms de concreto f'c= 200kg/cm2, armada con varillas de 1/2", incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra |  |  |  | ML | 3.80+3.80+1.70+1.70+1.70 |  |  |  | 12.7 | 12.7
4A-29 | Columna de concreto f'c= 200 kg/cm2, sección de 25 x 25 cms, refuerzo a varillas de 1/2" R.N. Y estribos de 1/4" a cada 20 cms, incluye: cimbra y descimbra |  |  |  | ML |  |  | 1 | 6 | 6 | 6
4A-9 | Dala de cerramiento de 15 x 20 cms con concreto f'c = 200 kg/cm2, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra |  |  |  | ML | 3.80+3.80+1.70+1.70+1.70 |  |  |  | 12.7 | 12.7
4A-10 | Construcción de losa de 10 cms de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra, acabado aparente |  |  |  | ML | (3.80X2.80)+(4.20X2.50)+(2.87X0.90) |  |  |  | 21.14 | 23.72 | LOSA PISO+LOSA AZOTEA+RAMPA
4A-13 | Muros de tabique rojo recocido hasta 6 mts de altura, junteado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:5 de 14 cms de espesor |  |  |  | M2 | 3.8 |  | 2.15 | 2 | 16.34
[6 empty] | 2 |  | 2.15 | 3 | 12.9
[6 empty] | -0.9 |  | 2.15 | 2 | -3.87 |  | CLAROS PUERTAS
[6 empty] | -1 |  | 1.15 | 1 | -1.15 |  | CLARO VENTANA
[10 empty] | 24.22 | 24.22
4A-14 | Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2 sección 15 x 15 cms, refuerzo 4 vars. De 3/8" R.N. Y estribos de 1/4" a cada 25 cms, incluye: cimbra y descimbra |  |  |  | ML |  |  | 2.3 | 6 | 13.8 | 13.8
4A-15 | Aplanado con mortero cemento-arena proporción 1:3 de 1.5 cms de espesor |  |  |  | M2 | 3.8 |  | 2.15 | 4 | 32.68 |  | MURO
[6 empty] | 2 |  | 2.15 | 6 | 25.8 |  | MURO
[6 empty] | 4.2 | 2.5 |  | 1 | 10.5 |  | LOSA
[10 empty] | 68.98 | 68.98
4A-16 | Suministro y colocación de pintura vinilica en muros marca BEREL o similar de 0.00 a 3.00 mts de altura |  |  |  | M2 | IGUAL A APLANADO |  |  |  | 68.98 | 68.98
4A-17 | Suministro e instalación de puerta de lámina acanalada de 1.00 x 2.00 mts, con marco de perfil 129, incluye: chapa fanal, pintura de aceite |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4A-18 | Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.00 mts con marco de perfil de 129, protegido con acero cuadrado de 1/2" INC |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4A-19 | Suministro e instalación de ventana de perfil tubular de 3" de 0.90 x 0.80 mts con marco de perfil de 3", celosía de 3", incluye: pintura de esmalte |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4A-20 | Suministro e instalación eléctrica consistente en una salida para foco, 2 apagadores y contacto, incluye: material y mano de obra |  |  |  | SAL |  |  |  | 2 | 2 | 2
4A-21 | Muro de 20 cms a base de block celosía de 15 x 20 x 40 cms para ventilar, incluye: material y mano de obra |  |  |  | ML | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
4A-22 | Enrase de 40 cms a base de muro de tabique de 7 x 14 x 25 cms para dar nivel, incluye: material y mano de obra |  |  |  | ML | 12.7 |  |  | 12.7 | 12.7 | 12.7
4A-23 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40 x 40 cms |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
4A-24 | Suministro y colocación de marco y contramarco de 30 x 30 cms con ángulo de 1 3/4" x 3/4" x 3/16" para marco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" para contramarco, con tapa de lámina negra y pintura de aceite |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | EQUIPO DE CLORACIÓN
5A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN
5A-1 | Suministro e instalación de Equipo de clorador de gas marca WALLACE & TIERNAN MOD S-10K o Similar |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
6A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO
6A-1 | Suministro e instalación de Gabinete TRC-01 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto en Equipo de Bombeo, el cual consta de: Unidad Telemétrica de Radio frecuencia bididireccional ADO/ADI, 2AI/2AO, 1PI/1PQ, Antena de radio frecuencia 890-960 MHZ, fuente de alimentación 120 VC |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
6A-2 | Suministro e instalación de Gabinete TCR-02 de 40 x 30 x 20 cms para control remoto de Tanque de Agua, incluye: Unidad Telemétrica de Radio Frecuencia unidireccional 2DI, 1AI, 1PI, Antena de radio frecuencia 890-960 MHZ, fuente de alimentación 120 VC |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
6A-3 | Suministro e instalación eléctrica y de fijación, incluye: armado de Gabinete, suministro de alimentación eléctrica a gabinete de control, Tubería de 1/2" de diámetro para Cable Coaxial de antena, Tubería de 1/2" para cableado de flotadores, flotadores para control de llenado de tanque |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO, DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
7A | CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO, MEDICIÓN Y CLORACIÓN
7A-1 | Suministro y colocación de cerca perimetral de 10.00 x 10.00 mts en equipo de bombeo, con puerta de acceso vehicular y peatonal, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIAMETRO
4A | TERRACERIAS ( Tubería de Conducción de 6" de diámetro )
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 427 |  |  |  | 427 | 427 | VER ANEXO 1
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 | 427 | 0.85 | 1.2 |  | 435.54 | 435.54
2A-11 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 427 | 0.85 | 0.1 |  | 36.295 | 36.295
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 427 | 0.85 | 0.55 | -10.06 | 189.56 | 189.56 | 10.06 M3 AREA DE TUBO
4A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) |  |  |  | M3 | 427 | 0.85 | 0.55 |  | 199.6225 | 199.6225
4A-6 | Retiro de material producto de excavación |  |  |  | M3 | 36.3+199.62 |  |  |  | 235.92 | 235.92 | PLANTILLA MAS RELLENO
4A-7 | Acarreo de material inerte en los kilómetros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) |  |  |  | M3-KM | (36.6+199.62)(6.00) |  |  |  | 1417.32 | 1417.32
4A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 | 427 | 7 |  |  | 2989 | 2989
4B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
4B-1 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD- 32.5 de 6" de diámetro |  |  |  | ML | 427 |  |  |  | 427 | 427
4B-2 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 6" de diámetro |  |  |  | ML | 427 |  |  |  | 427 | 427
4C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
4C-1 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-2 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
4C-3 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 12 | 12 | 12
4C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-5 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 7 | 7 | 7
4C-6 | Suministro de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-7 | Suministro de Anillo de HULE de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 15 | 15 | 15
4C-8 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-9 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
4C-10 | Instalación de Tornillo de 5/8" x 3", con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 12 | 12 | 12
4C-11 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-12 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 7 | 7 | 7
4C-13 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4C-14 | Instalación de Anillo de HULE de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 15 | 15 | 15
4D | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA
4D-1 | Corte con equipo de carpeta asfáltica de 15 cms de espesor |  |  |  | ML |  |  |  | 15 | 15 | 15
4E | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA
0.4 | Fabricación y colocación de Concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25 cms de espesor para la formación de carpeta hidráulica, incluye: afine, compactación, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | M3 | 15 | 1 | 0.15 | 2.25 | 2.25 | 2.25
4F | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRRE
4F-1 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
4F-2 | Suministro y colocación de rejas en válvulas de expulsión de aire combinada |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
4G | TUBERÍA EN TANQUE ELEVADO
4G-1 | Suministro y colocación de Tubería de FIERRO GALVANIZADO CED-40 de 4" de diámetro en subida al Tanque para Agua Potable |  |  |  | ML | 18 |  |  | 18 | 18 | 18
4G-2 | Suministro y colocación de Codos de FIERRO GALVANIZADO de 4" x 45° en subida a tanque para Agua Potable |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
4G-3 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 4" x 2.00 mts en subida al Tanque para Agua Potable |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
4G-4 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro en Tubería de llenado de Tanque elevado, incluye: niple de fierro galvanizado, soldadura, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1 | TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 8" DE DIÁMETRO
1A | TERRACERIAS
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 5608 |  |  |  | 5608 | 5608
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 | 5608 | 0.85 | 1.2 |  | 5720.16 | 5720.16
2A-11 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 5608 | 0.85 | 0.1 |  | 476.68 | 476.68
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | (5,608.00X0.85X0.55)-176.18 |  |  |  | 2445.56 | 2445.56
1A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 2621.74 | 2621.74
1A-6 | Retiro de material sobrante producto de excavación de zanjas, para depositarse en terreno de Laguna Wetland |  |  |  | M3 | 476.68+2,445.56+176.18 |  |  |  | 3098.42 | 3098.42
1A-7 | Acarreo de material inerte en los kilómetros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) |  |  |  | M3-KM | 3098.42X6.00 |  |  |  | 18588 | 18588
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 | 5608 | 7 |  |  | 39256 | 39256
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
1B-10 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 4740 |  |  |  | 4740 | 4740
1B-16 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 850 |  |  |  | 850 | 850
1B-11 | Suministro de Tubería de ACERO CED-40 de 1/4" de grosor sin costura de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 45 |  |  |  | 45 | 45
1B-12 | Suministro de Brida de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA | 42 |  |  |  | 42 | 42
1B-4 | Suministro de Empaque de PLOMO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 23 | 23 | 23
1C-7 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 184 | 184 | 184
1B-6 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 4740 |  |  |  | 4740 | 4740
1B-7 | Instalación de Tubería de ACERO CED-40 de 1/4" de grosor sin costura de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 45 |  |  |  | 45 | 45
1B-13 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 8" de diámetro |  |  |  | ml | 850 |  |  |  | 850 | 850
1B-8 | Instalación de Brida de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 42 | 42 | 42
1B-9 | Instalación de Empaque de Plomo de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 23 | 23 | 23
1C-15 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 184 | 184 | 184
1C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
*TEMP6 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 28 | 28 | 28
1C-3 | Suministro de Codo de PVC HID ANG SIM de 8" x 22° |  |  |  | PZA |  |  |  | 7 | 7 | 7
1C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 13 | 13 | 13
1C-5 | Suministro de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
1C-6 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
1C-7 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 72 | 72 | 72
1C-8 | Suministro de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-17 | Suministro de Tee PVC HID ANG S/I de 8" x 8" |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-19 | Suministro de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
22C-32 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-9 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C-28 | Suministro de TEE de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-10 | Instalación de Anillo de HULE de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 28 | 28 | 28
1C-11 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 22° |  |  |  | PZA |  |  |  | 7 | 7 | 7
1C-12 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 13 | 13 | 13
1C-13 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 4" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-14 | Instalación de Empaque de Plomo de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
1C-15 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 72 | 72 | 72
1C-16 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
1C-18 | Instalación de Tee PVC HID ANG S/I de 8" x 8" |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-29 | Instalación de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-30 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
1D-10 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 10 | 10 | 10
1D-11 | Suministro y colocación de rejas en válvulas de expulsión de aire combinada |  |  |  | PZA |  |  |  | 10 | 10 | 10
1E | TUBERIA LLEGADA A TANQUE ELEVADO
1e-05 | Suministro e Instalación de llegada a Tanque Elevado de Concreto de 10 mts de altura, incluye: Tubería Bridada de ACERO CE-40 de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" de diámetro, Tornillos de 3" x 5/8" de diámetro con tuerca y guasa redonda, Codos bridados de ACERO de 90° x 8" de diámetro, Niples bridados de ACERO CED-40 de 8" de diámetro, válvula de admisión y expulsión de 2" de diámetro con su niple de FIERRO GALVANIZADO CED-40 soldado al niple superior, fijación de Tubería, pintura, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1F | TUBERÍA SALIDA DE TANQUE ELEVADO
1F-4 | Suministro e instalación de salida de Tanque Elevado de Concreto de 10 mts de altura con Tubería bridada de ACERO CED-40 de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" de diámetro, Tornillos de 3" x 5/8" con tuerca y guasa redonda, Tee bridada de ACERO de 8" x 8" de diámetro, Reducción de ACERO de 8" x 4" de diámetro para limpiezas de tanque, Válvula compuerta de Vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 4" de diámetro, Válvula compuerta de Vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" y 4" de diámetro, Niple bridado de ACERO de 8" x 1.00 mts, Codos bridado de ACERO de 8" x 45°, Niple bridado de ACERO de 8" x 3.00 mts, perforación y colocación de salida en Tanque elevado de 8" de diámetro, sellado, pintura, impermeabilización, pintura anticorrosiva, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1G | SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1G-1 | Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable y Alcantarillado, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1H | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS
2D-15 | Construcción de caja de válvulas en tubería de Distribución, incluye: excavación, muros de tabique rojo, aplanado, plantilla de concreto simple, losa de concreto armado, cimbra, marco con tapa FOFO de 130 kgs y contramarco C-4 x 1.20 mts |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | INTERCONEXION DE TUBERIA DE PROYECTO A EXISTENTE
2A | TERRACERIAS
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 30 |  |  |  | 30 | 30
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 | 30 | 0.85 | 1.2 |  | 30.6 | 30.6
2A-11 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 30 | 0.85 | 0.1 |  | 2.55 | 2.55
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 | 30 | 0.85 | 0.55 | -0.942 | 13.08 | 13.08
4A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) |  |  |  | M3 | 30 | 0.85 | 0.55 |  | 14.025 | 14.025
4A-6 | Retiro de material producto de excavación |  |  |  | M3 | 30 | 0.85 | 0.65 |  | 16.575 | 16.575
4A-7 | Acarreo de material inerte en los kilómetros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) |  |  |  | M3-KM | 16.58X6.0 |  |  |  | 99.48 | 99.48
4A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 | 30 | 5 |  |  | 150 | 150
2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
2B-6 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 30 |  |  |  | 30 | 30
2B-7 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 30 |  |  |  | 30 | 30
2C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
1C-5 | Suministro de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
2C-28 | Suministro de TEE de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C-29 | Suministro de Reducción campana de PVC HID ANG S/I de 8" x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
2C-30 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C-31 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C-32 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
2C-33 | Suministro de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
2C-34 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
2C35 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
2C-36 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 32 | 32 | 32
1C-13 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 4" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-10 | Instalación de Anillo de HULE de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
1C-21 | Instalación de Tee de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C-37 | Instalación de Reducción Campana de PVC HID ANG S/I de 8" x 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-22 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-23 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 8" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-24 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-28 | Instalación de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-26 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-27 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
2C-38 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 32 | 32 | 32
2D | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS
2D-15 | Construcción de caja de válvulas en tubería de Distribución, incluye: excavación, muros de tabique rojo, aplanado, plantilla de concreto simple, losa de concreto armado, cimbra, marco con tapa FOFO de 130 kgs y contramarco C-4 x 1.20 mts |  |  |  | LOTE |  |  |  | 2 | 2 | 2
2E | RÓTULO DE LA OBRA
0.2 | Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## CATALOGO SIN PRECIO
UNIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30 MTS DE PROFUNDIDAD
1A | MOVIMIENTOS DE PERFORACIÓN
1A-1 | Movimientos de equipo de perforacion hasta una distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de profundidad | LOTE | 1
1A-2 | Instalacion y desmantelamiento de equipo de perforacion con capacidad de 450 mts de profundidad | PG | 1
1A-3 | Transporte de equipo de perforacion en kilometros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino pavimentado | KM | 120
1A-11. | Transporte de equipo de perforacion en kilometros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino de terraceria | KM | 1
1B | LODOS DE PERFORACIÓN
1B-1 | Lodos de perforacion | M3 | 14.5
1B-5 | Acarreo de agua en camion pipa en el primer kilometro | M3 | 43.5
1B-15 | Perforación de pozo profundo de 14" de diámetro nominal en material tipo "A" de 0.00 a 100 mts de profundidad | ML | 30
1C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN
1-C10 | Ampliación de perforación de pozo profundo de 14" a 24" de diámetro en material tipo "A" de 0.00 a 100.00 mts de profundidad | ML | 30
1D | COLOCACIÓN DE TUBERIAS
1D-12 | Suministro de tuberia de lisa de ACERO para ademe de pozo de 14" de diametro | ML | 6
1D-13 | Colocación de tubería lisa de ACERO para ademe de 14" de diámetro | ML | 6
1D-14 | Colocación de tubería lisa de ACERO ranurada para ademe de pozo profundo unión roscada de 14" de diámetro ( ranura de 2mm de ancho ) | ML | 24
1D-15. | Suministro de tubería lisa de ACERO ranurada para ademe de 14" de diámetro | ML | 24
1D-16 | Colocación de tubería lisa de ACERO para contrademe de 24" de diámetro | ML | 6
1D-17 | Suministro de tubería lisa de ACERO para contrademe de 24" de diámetro | ML | 6
1D-18 | Cementacion en tuberia para ademe con equipo de perforacion | M3 | 0.75
1D-19 | Colocacion de filtro de grava para pozo profundo | M3 | 9.15
1D-20. | Acarreo de grava para filtro de pozo profundo | M3 | 9.15
1E | AFORO
0.1 | Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuados con bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustion interna por N horas en un lapso de 72 hrs | LOTE | 1
0.01 | Hora efectiva de bombeo de pozo empleando bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustion interna en tiempo adicional a las 24 hrs. | HE | 24
0.001 | Registro electrico con graficas de resistividad y potencial natural con graficas diferentes para profundidades hasta de 40 mts | LOTE | 1
0.0001 | Analisis FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO del agua en fuente de abastecimiento | LOTE | 1
1I | ESTUDIO DE VALIDACION GEOHIDROLOGICA E INVESTIGACION GEOFISICA PARA POZO PROFUNDO
1I-1 | Estudio de validacion geohidrologica e investigacion geofisica para pozo profundo | lote | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A-6 | Suministro e instalación de Equipo de Bombeo marca "AS" PUMPS de alta eficiencia para un Gasto de 18.00 LPS y una carga dinamica total de 78.90 mts, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2A-7 | Suministro e instalación de arrancador estado solido de 22 KW, 30 HP, 440 VCA, incluye: armado de tablero, control y fuerza | LOTE | 1
2A-8 | Suministro y colocacion de arreglo hidraulico en Equipo de bombeo de 6" de diametro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2A-4 | Suministro y colocacion de valvula de admisión y expulsión de aire marca ARI o similar de 1" de diametro en Arreglo hidraulico de Equipo de bombeo, incluye; soldadura de niple en Cople de FOFO. | LOTE | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA
3A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA
3A-1 | Suministro e instalación de Transformador tipo poste trifásico de 75 KVA, 13200 440/220 VOLTS, incluye: materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
3A-3 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el transformador de 15 KVA hasta el interruptor general, incluye: medición e interruptor general, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
3A-7 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el interruptor general hasta el tablero de control, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
3A-8 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el tablero de control hasta el motor, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
4 | CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
4A | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería | ML | 100
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común | M3 | 3.84
1A-4 | Plantilla, colchon y acostillado al 90 % incluye: extraccion, obtencion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 0.19
4A-25 | Zapata aislada de concreto f'c = 200 kg/cm2 de 1.00 x 1.00 x 15 cms de espesor y dado de 0.25 x 0.25 x 1.00 mts de altura, armado con 4 vars de 1/2" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cms, incluye: Cimbra, descimbra, materiales y mano de obra | PZA | 6
4A-26 | Relleno para estructuras compactado al 90% proctor con material producto de excavación | M3 | 2.77
4A-27 | Dala de desplante de 15 x 20 cms de Concreto f'c= 200 KG/CM2, armada con armex, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra | ML | 12.7
4A-28 | Trabe de concreto de 20 x 30 cms de concreto f'c= 200kg/cm2, armada con varillas de 1/2", incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra | ML | 12.7
4A-29 | Columna de concreto f'c= 200 kg/cm2, sección de 25 x 25 cms, refuerzo a varillas de 1/2" R.N. Y estribos de 1/4" a cada 20 cms, incluye: cimbra y descimbra | ML | 6
4A-9 | Dala de cerramiento de 15 x 20 cms con concreto f'c = 200 kg/cm2, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra | ML | 12.7
4A-10 | Construcción de losa de 10 cms de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra, acabado aparente | ML | 23.72
4A-13 | Muros de tabique rojo recocido hasta 6 mts de altura, junteado con mortero cemento-cal-arena proporción 1:1:5 de 14 cms de espesor | M2 | 24.22
4A-14 | Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2 sección 15 x 15 cms, refuerzo 4 vars. De 3/8" R.N. Y estribos de 1/4" a cada 25 cms, incluye: cimbra y descimbra | ML | 13.8
4A-15 | Aplanado con mortero cemento-arena proporción 1:3 de 1.5 cms de espesor | M2 | 68.98
4A-16 | Suministro y colocación de pintura vinilica en muros marca BEREL o similar de 0.00 a 3.00 mts de altura | M2 | 68.98
4A-17 | Suministro e instalación de puerta de lámina acanalada de 1.00 x 2.00 mts, con marco de perfil 129, incluye: chapa fanal, pintura de aceite | PZA | 1
4A-18 | Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.00 mts con marco de perfil de 129, protegido con acero cuadrado de 1/2" INC | PZA | 1
4A-19 | Suministro e instalación de ventana de perfil tubular de 3" de 0.90 x 0.80 mts con marco de perfil de 3", celosia de 3", incluye: pintura de esmalte | PZA | 1
4A-20 | Suministro e instalación eléctrica consistente en una salida para foco, 2 apagadores y contacto, incluye: material y mano de obra | SAL | 2
4A-21 | Muro de 20 cms a base de block celosia de 15 x 20 x 40 cms para ventilar, incluye: material y mano de obra | ML | 1.6
4A-22 | Enrase de 40 cms a base de muro de tabique de 7 x 14 x 25 cms para dar nivel, incluye: material y mano de obra | ML | 12.7
4A-23 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40 x 40 cms | PZA | 3
4A-24 | Suministro y colocación de marco y contramarco de 30 x 30 cms con angulo de 1 3/4" x 3/4" x 3/16" para marco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" para contramarco, con tapa de lámina negra y pintura de aceite | PZA | 1
5 | EQUIPO DE CLORACIÓN
5A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN
5A-1 | Suministro e instalacion de Equipo de clorador de gas marca WALLACE & TIERNAN MOD S-10K o Similar | LOTE | 1
6 | AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
6A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO
6A-1 | Suministro e instalación de Gabinete TRC-01 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto en Equipo de Bombeo, el cual consta de: Unidad Telemétrica de Radio frecuencia bididireccional ADO/ADI, 2AI/2AO, 1PI/1PQ, Antena de radio frecuencia 890-960 MHZ, fuente de alimentación 120 VC | LOTE | 1
6A-2 | Suministro e instalación de Gabinete TCR-02 de 40 x 30 x 20 cms para control remoto de Tanque de Agua, incluye: Unidad Telemétrica de Radio Frecuencia unidireccional 2DI, 1AI, 1PI, Antena de radio frecuencia 890-960 MHZ, fuente de alimentación 120 VC | LOTE | 1
6A-3 | Suministro e instalación eléctrica y de fijación, incluye: armado de Gabinete, suministro de alimentación eléctrica a gabinete de control, Tubería de 1/2" de diámetro para Cable Coaxial de antena, Tubería de 1/2" para cableado de flotadores, flotadores para control de llenado de tanque | LOTE | 1
7 | CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO, DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
7A | CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO, MEDICIÓN Y CLORACIÓN
7A-1 | Suministro y colocación de cerca perimetral de 10.00 x 10.00 mts en equipo de bombeo, con puerta de acceso vehicular y peatonal, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
8 | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIAMETRO
4A | TERRACERIAS ( Tubería de Conducción de 6" de diámetro )
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería | ML | 427
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común | M3 | 435.54
1A-4 | Plantilla, colchon y acostillado al 90 % incluye: extraccion, obtencion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 36.3
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad | M3 | 189.56
4A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 199.62
4A-6 | Retiro de material producto de excavación | M3 | 235.92
4A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) | M3-KM | 1417.32
4A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 2989
4B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
4B-1 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD- 32.5 de 6" de diámetro | ML | 427
4B-2 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 6" de diámetro | ML | 427
4C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
4C-1 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
4C-2 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 2
4C-3 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa | PZA | 12
4C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 6" de diámetro | PZA | 1
4C-5 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 6" de diámetro | PZA | 7
4C-6 | Suministro de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
4C-7 | Suministro de Anillo de HULE de 6" de diámetro | PZA | 15
4C-8 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
4C-9 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 2
4C-10 | Instalación de Tornillo de 5/8" x 3", con tuerca y guasa | PZA | 12
4C-11 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 6" de diámetro | PZA | 1
4C-12 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 6" de diámetro | PZA | 7
4C-13 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
4C-14 | Instalación de Anillo de HULE de 6" de diámetro | PZA | 15
4D | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA
4D-1 | Corte con equipo de carpeta asfáltica de 15 cms de espesor | ML | 15
4E | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA
0.4 | Fabricación y colocación de Concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25 cms de espesor para la formación de carpeta hidráulica, incluye: afine, compactación, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | M3 | 2.25
4F | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRRE
4F-1 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro | PZA | 2
4F-2 | Suministro y colocacion de rejas en valvulas de expulsion de aire combinada | PZA | 2
4G | TUBERÍA EN TANQUE ELEVADO
4G-1 | Suministro y colocación de Tubería de FIERRO GALVANIZADO CED-40 de 4" de diámetro en subida al Tanque para Agua Potable | ML | 18
4G-2 | Suministro y colocación de Codos de FIERRO GALVANIZADO de 4" x 45° en subida a tanque para Agua Potable | PZA | 3
4G-3 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 4" x 2.00 mts en subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 1
4G-4 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro en Tubería de llenado de Tanque elevado, incluye: niple de fierro galvanizado, soldadura, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
9 | TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 8" DE DIÁMETRO
1A | TERRACERIAS
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería | ML | 5608
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común | M3 | 5720.16
1A-4 | Plantilla, colchon y acostillado al 90 % incluye: extraccion, obtencion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 476.68
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad | M3 | 2445.56
1A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 2621.74
4A-6 | Retiro de material producto de excavación | M3 | 3098.42
4A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) | M3-KM | 18588
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 39256
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
1B-10 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro | ML | 4740
1B-16 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 8" de diámetro | ML | 850
1B-11 | Suministro de Tubería de ACERO CED-40 de 1/4" de grosor sin costura de 8" de diámetro | ML | 45
1B-12 | Suministro de Brida de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro | PZA | 42
1B-4 | Suministro de Empaque de PLOMO de 8" de diámetro | PZA | 23
1C-7 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa | PZA | 184
1B-6 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro | ML | 4740
1B-7 | Instalación de Tubería de ACERO CED-40 de 1/4" de grosor sin costura de 8" de diámetro | ML | 45
1B-13 | Instalacion de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 8" de diámetro | ml | 850
1B-8 | Instalación de Brida de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro | PZA | 42
1B-9 | Instalación de Empaque de Plomo de 8" de diámetro | PZA | 23
1C-15 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 184
1C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
2C-31 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 1
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 8" de diámetro | PZA | 28
1C-3 | Suministro de Codo de PVC HID ANG SIM de 8" x 22° | PZA | 7
1C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 45° | PZA | 13
1C-5 | Suministro de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 5
1C-6 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro | PZA | 5
1C-7 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa | PZA | 72
1C-8 | Suministro de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 4
1C-17 | Suministro de Tee PVC HID ANG S/I de 8" x 8" | PZA | 1
1C-19 | Suministro de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro | PZA | 1
22C-32 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro | PZA | 2
1C-9 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 1
2C-28 | Suministro de TEE de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro | PZA | 1
1C-10 | Instalación de Anillo de HULE de 8" de diámetro | PZA | 28
1C-11 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 22° | PZA | 7
1C-12 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 8" x 45° | PZA | 13
1C-13 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 4" de diámetro | PZA | 4
1C-14 | Instalación de Empaque de Plomo de 8" de diámetro | PZA | 5
1C-15 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 72
1C-16 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 3
1C-18 | Instalacion de Tee PVC HID ANG S/I de 8" x 8" | PZA | 1
1C-29 | Instalacion de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro | PZA | 1
1C-30 | Instalacion de Empaque de NEOPRENO de 8" de diámetro | PZA | 1
1D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
1D-10 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro | PZA | 10
1D-11 | Suministro y colocacion de rejas en valvulas de expulsion de aire combinada | PZA | 10
1E | TUBERIA LLEGADA A TANQUE ELEVADO
1e-05 | Suministro e Instalación de llegada a Tanque Elevado de Concreto de 10 mts de altura, incluye: Tuberia Bridada de ACERO CE-40 de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" de diámetro, Tornillos de 3" x 5/8" de diámetro con tuerca y guasa redonda, Codos bridados de ACERO de 90° x 8" de diámetro, Niples bridados de ACERO CED-40 de 8" de diámetro, válvula de admisión y explusión de 2" de diámetro con su niple de FIERRO GALVANIZADO CED-40 soldado al niple superior, fijación de Tubería, pintura, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
1F | TUBERÍA SALIDA DE TANQUE ELEVADO
1F-4 | Suministro e instalación de salida de Tanque Elevado de Concreto de 10 mts de altura con Tubería bridada de ACERO CED-40 de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" de diámetro, Tornillos de 3" x 5/8" con tuerca y guasa redonda, Tee bridada de ACERO de 8" x 8" de diámetro, Reducción de ACERO de 8" x 4" de diámetro para limpiezas de tanque, Válvula compuerta de Vastago fijo de FIERRO FUNDIDO de 4" de diámetro, Válvula compuerta de Vastago fijo de FIERRO FUNDIDO de 8" de diámetro, Empaques de PLOMO de 8" y 4" de diámetro, Niple bridado de ACERO de 8" x 1.00 mts, Codos bridado de ACERO de 8" x 45°, Niple bridado de ACERO de 8" x 3.00 mts, perforación y colocación de salida en Tanque elevado de 8" de diámetro, sellado, pintura, impermeabilizacion, pintura antocorrosiva, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
1G | SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1G-1 | Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable y Alcantarillado, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
1H | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS
2D-15 | Construcción de caja de válvulas en tubería de Distribución, incluye: excavación, muros de tabique rojo, aplanado, plantilla de concreto simple, losa de concreto armado, cimbra, marco con tapa FOFO de 130 kgs y contramarco C-4 x 1.20 mts | LOTE | 1
10 | INTERCONEXION DE TUBERIA DE PROYECTO A EXISTENTE
2A | TERRACERIAS
2A-9 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería | ML | 30
2A-10 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común | M3 | 30.6
1A-4 | Plantilla, colchon y acostillado al 90 % incluye: extraccion, obtencion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 2.55
2A-12 | Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad | M3 | 13.08
4A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 14.03
4A-6 | Retiro de material producto de excavación | M3 | 16.58
4A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. ) | M3-KM | 99.48
4A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 150
2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
2B-6 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro | ML | 30
2B-7 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 8" de diámetro | ML | 30
2C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
1C-5 | Suministro de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 2
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 8" de diámetro | PZA | 5
2C-28 | Suministro de TEE de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro | PZA | 1
2C-29 | Suministro de Reducción campana de PVC HID ANG S/I de 8" x 6" de diámetro | PZA | 2
2C-30 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 6" de diámetro | PZA | 1
2C-31 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 8" de diámetro | PZA | 1
2C-32 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 2
2C-33 | Suministro de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro | PZA | 2
2C-34 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 4
2C35 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 2
2C-36 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa | PZA | 32
1C-13 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 4" de diámetro | PZA | 2
1C-10 | Instalación de Anillo de HULE de 8" de diámetro | PZA | 5
1C-21 | Instalación de Tee de PVC HID ANG S/I de 8" x 8" de diámetro | PZA | 1
2C-37 | Instalación de Reducción Campana de PVC HID ANG S/I de 8" x 6" de diámetro | PZA | 2
1C-22 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
1C-23 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 8" de diámetro | PZA | 1
1C-24 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 2
1C-28 | Instalación de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro | PZA | 2
1C-26 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 4
1C-27 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 2
2C-38 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 32
2D | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS
2D-15 | Construcción de caja de válvulas en tubería de Distribución, incluye: excavación, muros de tabique rojo, aplanado, plantilla de concreto simple, losa de concreto armado, cimbra, marco con tapa FOFO de 130 kgs y contramarco C-4 x 1.20 mts | LOTE | 2
2E | RÓTULO DE LA OBRA
0.2 | Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | LOTE | 1